Приложение № 2 к приказу

от 29.06.2026 № 281

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке к внедрению типового решения в сфере образования (ТОР «Моя школа»)

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы по внедрению типового решения в сфере образования | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. | приказ | 1 июля 2026 года |
| 3. | Утверждение состава ответственных за внедрение типового решения в сфере образования (далее – ТОР «Моя школа») в Тавдинском муниципальном округе | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. | приказ | 1 июля 2026 года |
| 4. | Проведение информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедрении ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» Харитонова О. В. Руководители ОО | информационная кампания | 1 июля 2026 года |
| 5. | Обеспечение регистрации педагогических работников и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА | 1 августа 2026 года |
| 6 | Принятие правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Руководители ОО | принятие правовых актов | 25 августа 2026 года |
| 7. | Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей) прошли регистрацию в ЕСИА | 15 сентября 2026 года |
| 8. | Обеспечение установки приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа и их родителями (законными представителями) | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15 сентября 2026 года |
| 9. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (общеобразовательные организации Тавдинского муниципального округа) |  |  |  |
| 10. | Комплектование 1-го и 10-го классов в РГИС по итогам первой волны приема обучающихся | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Руководители ОО | информация представлена в Министерство образования Свердловской области | 3 июля 2026 года |
| 11. | В РГИС обеспечен перевод обучающихся на 2026/2027 учебный год | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Руководители ОО | информация направлена в Министерство образования Свердловской области | 10 июля 2026 года |
| 12. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Руководители ОО | все пользователи подключены к ТОР «Моя школа» (администраторы) | 19 июля – 20 августа 2026 года |
| 13. | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические работники общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа) | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа» (педагогические работники общеобразовательных организаций Тавдинского муниципального округа) | с 20 августа 2026 года |
| 14. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | сквозное тестирование ТОР «Моя школа» проведено | с 20 августа 2026 года |
| 15. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования Свердловской области | 28 августа 2026 года |
| 16. | Заполнение расписания уроков на 2026/2027 учебный год | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Руководители ОО | расписание уроков на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» по всем общеобразовательным организациям Тавдинского муниципального округа | 1 сентября 2026 года |
| 17. | Обеспечение переноса заявлений, поступивших после 7 сентября 2026 года, до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях Свердловской области | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | данные внесены в ТОР «Моя школа» | с 8 сентября 2026 года |
| 18. | Тестовая миграция данных (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа) |  |  |  |
| 19. | Формирование тестовой выгрузки | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | тестовая выгрузка принята Министерством образования Свердловской области | 9 октября 2026 года |
| 20. | Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | получена информация от Министерства образования Свердловской области о соответствии качества данных | 12 октября 2026 года |
| 21. | Миграция данных (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа) |  |  |  |
| 22. | Формирование выгрузки данных и загрузка данных в ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | выгрузка передана в ТОР «Моя школа» | 9 ноября 2026 года |
| 23. | Проведение проверки качества загруженных данных, представленных при миграции, обеспечено устранение ошибок | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | подписан протокол корректности загруженных данных | 12 ноября 2026 года |
| 24. | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа» (дошкольные образовательные организации Тавдинского муниципального округа) |  |  |  |
| 25. | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | сквозное тестирование проведено | c 12 ноября 2026 года |
| 26. | Представление подписанных протоколов сквозного тестирования | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ДОО | подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Министерство образования Свердловской области | 20 ноября 2026 года |
| 27. | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
| 28. | Обеспечение участия ответственных специалистов в Тавдинском муниципальном округе в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. | ответственные специалисты приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 11 июля – 19 августа 2026 года |
| 29. | Обеспечение участия администраторов дошкольных образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» Харитонова О. В. Руководители ДОО | администраторы ДОО Тавдинского муниципального округа приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19 июля – 19 августа 2026 года |
| 30. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» Харитонова О. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 1 августа – 1 сентября 2026 года |
| 31. | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций Тавдинского муниципального округа в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Начальник информационно-аналитического центра МКУ ТМО «Управление» Харитонова О. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО | пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 1 сентября до 1 ноября 2026 года еженедельно, далее – ежемесячно |
| 32 | Проведение мониторинга внедрения ТОР «Моя школа» | Начальник МОУО – Управления образованием Рожина С. Г. Главный специалист МОУО – Управления образованием Семухина Т. В. Программист МКУ ТМО «Управление» Грусков Д. Н. Руководители ОО |  | с 1 сентября 2026 года еженедельно |