## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Муниципального органа управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа
Рожина Светлана Геннадьевна
ФИО
подпись
2024-10-31
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Тавдинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 66340074700
Общий балл: | [5 empty] | 94.94
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 423
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 344
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-02-01 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
|  | Организовать проведение инструктажа работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2025-03-25 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (6,11% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж о соблюдении сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-03-25 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
|  | Организовать и провести тренинг, по соблюдению норм деловой этики | 2025-09-15 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
6 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,87% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести День открытых дверей "Время больших перемен" | 2025-03-23 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,83% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (8,4% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести родительское собрание по ознакомлению с условиями организации образовательного процесса | 2025-09-26 | Михайленко Алла Сергеевна, и.о. директора
Note on D22: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E22: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор