## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Муниципального органа управления образованием - Управление образованием Тавдинского городского округа
Рожина Светлана Геннадьевна
ФИО
подпись
2024-10-31
дата
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кошуки
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Тавдинский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6634007617
Общий балл: | [5 empty] | 97.77
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 116
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 90
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: адреса электронной почты | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адрес электронной почты | 2025-02-01 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями» отчетов по реализации плана мероприятий по результатам НОКО в 2018 году, реализованных в полном объеме | 2025-02-01 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" кликабильный баннер с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве условий осуществления образовательной деятельности, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2025-02-01 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Обеспечить наличие в образовательной организации опор-ходунков | 2025-12-01 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Обеспечить доступность передвижения маломобильных лиц по образовательной организации (приказом назначить ответственное лицо за сопровождение маломобильных лиц по зданию ОО) | 2025-02-01 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести дополнительные инструктажи по соблюдению сотрудниками образовательной организации Кодекса профессиональной этики педагогических работников | 2025-10-15 | Кузьмина Мария Васильевна, директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено