АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 27.12.2024 № 2269 |  |
| --- | --- |

г. Тавда

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в Тавдинском муниципальном округе в 2025 году

На основании пункта 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях качественной организации и своевременной подготовки к проведению оздоровительной кампании в Тавдинском муниципальном округе в 2025 году

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в Тавдинском муниципальном округе в 2025 году (прилагается).

- Лицам, ответственным за реализацию Плана мероприятий по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании 2025 года, утвержденного настоящим постановлением, обеспечить его выполнение в установленные сроки.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тавдинского городского округа Самохвалову М.А.

4.	Настоящее постановление опубликовать в газете "Тавдинская правда" и разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа до 31 декабря 2024 года.

Глава Тавдинского городского округа                                            В.В. Миронов

План основных мероприятий по подготовке и проведению

детской оздоровительной кампании в Тавдинском муниципальном округе в 2025 году

| Номер сроки | Разделы плана (Наименование мероприятий) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2025 года |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта изменений в постановление главы Тавдинского городского округа, регламентирующего межведомственное взаимодействие по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Тавдинского городского округа в каникулярный период | до 30 января 2024 | юрисконсульт МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 1.2. | Внесение изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях», «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время», «Порядок организации отдыха детей в каникулярное время» | до 30 января 2025 | юрисконсульт МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 1.3. | Заключение соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их | февраль 2025 | юрисконсульт МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 2. Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха и их оздоровления |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и предоставление информации о дислокации организаций отдыха и оздоровления детей Тавдинского муниципального округа в МО МВД России «Тавдинский», ОНДиПР, Тавдинский ОВО, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора, ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» | февраль | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 2.2. | Внесение изменений в реестр организаций отдыха и оздоровления Свердловской области | до 20 февраля 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием Руководители образовательных организаций, директор МАУ ДЗОЛ «Родничок» |
| 2.3. | Получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году | до истечения срока действия заключения 2024 года | Руководители образовательных организаций, директор МАУ ДЗОЛ «Родничок» |
| 2.4. | Дезинсекционная, акарицидная и дератизационная обработка. Расчистка и благоустройство территории оздоровительного лагеря, образовательных организаций | до 20 мая 2025 | Руководители образовательных организаций, директор МАУ ДЗОЛ «Родничок» |
| 2.5. | Приемка организаций отдыха и оздоровления детей Тавдинского муниципального округа к началу оздоровительной компании | до 30 мая 2025 | Межведомственная оздоровительная комиссии |
| 3. Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Определение целевых показателей по охвату отдыхом детей в оздоровительных организациях на 2025 год | декабрь 2024 | Начальник МОУО-Управления образованием |
| 3.2. | Подготовка локального акта МОУО – Управления образованием об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тавдинском муниципальном округе в 2025 году | декабрь 2024 | Начальник МОУО-Управления образованием |
| 3.3. | Подготовка локального акта МОУО -Управления образованием о дислокации лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных организаций в каникулярный и количестве детей | декабрь 2024 | Начальник МОУО-Управления образованием |
| 3.4. | Утверждение стоимости путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Свердловской области | декабрь 2024 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.5. | Согласование муниципального задания для образовательных организаций по целевому показателю «Организация отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания» за счет субсидий областного и местного бюджетов | декабрь 2024 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.6. | Согласование муниципального задания для МАУ ДЗОЛ «Родничок» по целевому показателю «Организация загородного отдыха и оздоровления детей» за счет субсидий областного и местного бюджетов | декабрь 2024 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.7. | Оформление заявки на участие в реализации областного проекта «Поезд здоровья» | до 01 февраля 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 3.8. | Изучение предложений детских туристических фирм и детских санаторно – оздоровительных организаций о детском отдыхе в санаторно – оздоровительных лагерях круглогодичного действия | до 01 марта 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием юрисконсульт МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.9. | Организация информирования родителей, руководителей бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности о сроках и порядке приема заявлений о предоставлении путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей | до 01 марта 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием Руководители образовательных организаций |
| 3.10 | Прием и обработка заявлений родителей (законных представителей) на приобретение путевок детям в организации отдыха и оздоровления детей | до 01 апреля 2025 | Руководители организаций отдыха и оздоровления |
| 3.11. | Приобретение путевок для отдыха детей в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия свердловской области и за ее пределами | до 1 апреля 2025 | МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.12. | Организация работы муниципальной оздоровительной комиссии | в течение года | Председатель, члены комиссии |
| 3.13. | Совещание с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей о создании условий для безопасного и полноценного отдыха и оздоровления детей, о задачах и организационных мероприятиях по подготовке к оздоровительной кампании 2025 года | до 01 апреля 2025 | Начальник МОУО-Управления образованием |
| 3.14. | Организация питания в соответствии с требованиями действующего законодательства с соблюдением физиологических потребностей детей, по возрастам | до 20 мая 2025 | Руководители образовательных организаций, директор МАУ ДЗОЛ «Родничок» |
| 3.15. | Мониторинг готовности лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ ДЗОЛ «Родничок» к летней оздоровительной кампании | до 30 мая | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 3.16. | Подготовка предложений по целевым показателям по всем видам отдыха детей на 2026 год | до 30 ноября 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных организаций» |
| 3.17. | Подведение итогов отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Тавдинском муниципальном округе, анализ эффективности и достижения целевых показателей охвата детей всеми формами отдыха и оздоровления в 2025 году и подготовка отчетности | до 20 декабря 2025 | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 4. Мероприятия по развитию детей, раскрытии их творческого и духовного потенциала |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических работников по образовательным программам для организаторов детского отдыха | по графику | Информационно-аналитический центр Руководители организаций отдыха и оздоровления |
| 4.2. | Подготовка и направление в образовательные организации методических рекомендаций по организации деятельности лагеря дневного пребывания, формы отчета и указаний по его заполнению, написанию оздоровительно-образовательных программ | февраль | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 4.3. | Организация и проведение профильных смен | в течение года | Руководители образовательных организаций, руководители городских методических объединений, директор МАУ ДЗОЛ «Родничок» |
| 4.4. | Осуществление контроля реализации воспитательных программ и безопасных условий отдыха детей в лагерях дневного пребывания, МАУ ДЗОЛ «Родничок» | в течение всего периода смен | Главный специалист МОУО- Управления образованием |
| 4.5. | Организация участия организаций отдыха и оздоровления в региональных конкурсных событиях по направлению деятельности | в соответствии сроков положений | Информационно-аналитический центр Руководители организаций отдыха и оздоровления |